## 模板索引
交付物模板索引 · 共 273 项
交付物名称 | 族 | 模板族 | 文件路径 | 出现位置（类型:阶段）
CCB 变更决策记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/CCB 变更决策记录.xlsx | eco:P1
DFM 变更评审报告 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/DFM 变更评审报告.xlsx | eco:P2
DFM/DFA 评审报告 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/DFM·DFA 评审报告.xlsx | npd:P3、jdm:P2
DFM/DFT/DFMEA评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/DFM·DFT·DFMEA评审记录.xlsx | derivative:P2
DVT 评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/DVT 评审记录.xlsx | npd:P5、derivative:P4、jdm:P4
DVT输入冻结记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/DVT输入冻结记录.xlsx | derivative:P3
ECO 关闭评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/ECO 关闭评审记录.xlsx | eco:P5
EVT 评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/EVT 评审记录.xlsx | npd:P4、derivative:P3、jdm:P3
IDR Kickoff 记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/IDR Kickoff 记录.xlsx | idr:P1
IDR项目关闭报告 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/IDR项目关闭报告.xlsx | idr:P5
Kickoff 会议纪要 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/Kickoff 会议纪要.xlsx | npd:P2
MP Release 评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/MP Release 评审记录.xlsx | idr:P4
MP 准备就绪评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/MP 准备就绪评审记录.xlsx | obt:P3
PVT 评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/PVT 评审记录.xlsx | npd:P6、jdm:P5
产品交付/EOL 评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/产品交付·EOL 评审记录.xlsx | jdm:P6、obt:P4
升级设计冻结记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/升级设计冻结记录.xlsx | derivative:P2
变更设计评审报告 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/变更设计评审报告.xlsx | eco:P2
变更验证评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/变更验证评审记录.xlsx | eco:P3
投模评审/开模批准记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/投模评审·开模批准记录.xlsx | derivative:P2
立项评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/立项评审记录.xlsx | npd:P1
设计冻结评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/设计冻结评审记录.xlsx | npd:P3、idr:P2、jdm:P2
设计变更冻结记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/设计变更冻结记录.xlsx | eco:P2
迭代立项评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/迭代立项评审记录.xlsx | derivative:P1
迭代量产发布评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/迭代量产发布评审记录.xlsx | derivative:P5
迭代项目关闭评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/迭代项目关闭评审记录.xlsx | derivative:P6
验证与认证评审记录 | F01 | 评审记录表 | F01-评审记录表/验证与认证评审记录.xlsx | idr:P3
EOL 100%测试能力验收记录 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/EOL 100%测试能力验收记录.xlsx | npd:P6、derivative:P5、jdm:P5
FAI 首件检验报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/FAI 首件检验报告.xlsx | obt:P2
T1试模报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/T1试模报告.xlsx | derivative:P4
T2/修模验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/T2·修模验证报告.xlsx | derivative:P4
保护功能测试方案 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/保护功能测试方案.xlsx | npd:P3
保护参数与热路径校核 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/保护参数与热路径校核.xlsx | derivative:P2
关键模块验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/关键模块验证报告.xlsx | derivative:P3
功能/性能测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/功能·性能测试报告.xlsx | jdm:P3
功能与性能回归测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/功能与性能回归测试报告.xlsx | idr:P3
功能测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/功能测试报告.xlsx | npd:P4
功能测试报告 (FT) | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/功能测试报告 (FT).xlsx | npd:P4、jdm:P3
包装与物流验证 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/包装与物流验证.xlsx | obt:P3
包装与物流验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/包装与物流验证报告.xlsx | npd:P6、derivative:P4、obt:P3
包装设计验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/包装设计验证报告.xlsx | npd:P5
包装验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/包装验证报告.xlsx | idr:P3、jdm:P4
升级目标达成验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/升级目标达成验证报告.xlsx | derivative:P6
变更效果验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/变更效果验证报告.xlsx | eco:P5
变更点专项验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/变更点专项验证报告.xlsx | eco:P3
变更点可靠性测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/变更点可靠性测试报告.xlsx | eco:P3
变更验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/变更验证报告.xlsx | eco:P3
可靠性/回归测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/可靠性·回归测试报告.xlsx | idr:P3
可靠性与外观耐久测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/可靠性与外观耐久测试报告.xlsx | idr:P3
可靠性与安全预验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/可靠性与安全预验证报告.xlsx | derivative:P3
可靠性测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/可靠性测试报告.xlsx | npd:P5、derivative:P4、jdm:P4
回归测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/回归测试报告.xlsx | eco:P3
性能测试报告 (PT) | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/性能测试报告 (PT).xlsx | npd:P4、jdm:P3
整机功能与兼容回归报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/整机功能与兼容回归报告.xlsx | derivative:P3
新旧版本对比报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/新旧版本对比报告.xlsx | derivative:P3
模具 T1/T2 试模报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/模具 T1·T2 试模报告.xlsx | npd:P5
治具/EOL测试程序验收 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/治具·EOL测试程序验收.xlsx | derivative:P5
结构与装配验证报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/结构与装配验证报告.xlsx | idr:P3
软件功能完整测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/软件功能完整测试报告.xlsx | npd:P5
软件完整测试报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/软件完整测试报告.xlsx | derivative:P4
软硬件联调报告 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/软硬件联调报告.xlsx | npd:P4
软硬件联调记录 | F02 | 测试报告 | F02-测试报告/软硬件联调记录.xlsx | jdm:P3
DVT问题关闭清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/DVT问题关闭清单.xlsx | derivative:P4
ECN/ECR 记录 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/ECN·ECR 记录.xlsx | jdm:P6
ECN/ECR记录 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/ECN·ECR记录.xlsx | npd:P7
EVT 问题清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/EVT 问题清单.xlsx | npd:P4
EVT问题关闭清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/EVT问题关闭清单.xlsx | derivative:P3
关键技术挑战清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/关键技术挑战清单.xlsx | npd:P1
售后影响跟踪报表 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/售后影响跟踪报表.xlsx | eco:P5
售后问题报表 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/售后问题报表.xlsx | npd:P7、obt:P4
售后问题跟踪 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/售后问题跟踪.xlsx | obt:P4
工程变更 ECN 记录 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/工程变更 ECN 记录.xlsx | npd:P7
市场与售后影响跟踪报表 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/市场与售后影响跟踪报表.xlsx | derivative:P6
市场与渠道反馈清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/市场与渠道反馈清单.xlsx | idr:P5
模具问题清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/模具问题清单.xlsx | derivative:P4
电芯供应商整改闭环记录 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/电芯供应商整改闭环记录.xlsx | npd:P3
电芯供应风险清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/电芯供应风险清单.xlsx | npd:P2
试产问题关闭报告 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/试产问题关闭报告.xlsx | derivative:P5
问题清单 | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/问题清单.xlsx | eco:P3、jdm:P3
问题清单 (Issue List) | F03 | 问题与跟踪清单 | F03-问题与跟踪清单/问题清单 (Issue List).xlsx | npd:P4
DFM/可制造性反馈报告 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/DFM·可制造性反馈报告.xlsx | obt:P1
DFMEA/风险清单 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/DFMEA·风险清单.xlsx | derivative:P2
PFMEA/CTQ控制计划 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/PFMEA·CTQ控制计划.xlsx | npd:P5
可行性与初步 DFM 报告 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/可行性与初步 DFM 报告.xlsx | jdm:P1
安全FMEA与危害分析 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/安全FMEA与危害分析.xlsx | npd:P3
影响分析报告 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/影响分析报告.xlsx | eco:P1
影响分析矩阵 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/影响分析矩阵.xlsx | idr:P1
模具可行性评估 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/模具可行性评估.xlsx | npd:P3
模块复用策略与影响分析 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/模块复用策略与影响分析.xlsx | derivative:P1、derivative:P2
硬件影响确认 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/硬件影响确认.xlsx | idr:P2
认证影响评估报告 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/认证影响评估报告.xlsx | eco:P2
量产工艺评估报告 | F04 | 影响分析与评估 | F04-影响分析与评估/量产工艺评估报告.xlsx | npd:P5
BOM v0.1 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM v0.1.xlsx | npd:P2
BOM v1.0 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM v1.0.xlsx | npd:P3、jdm:P2
BOM v2.0 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM v2.0.xlsx | derivative:P2
BOM v2.0 硬件差异 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM v2.0 硬件差异.xlsx | derivative:P2
BOM 差异分析 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM 差异分析.xlsx | eco:P1
BOM/图纸/ECN 草案 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM·图纸·ECN 草案.xlsx | idr:P2
BOM差异与新物料清单 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM差异与新物料清单.xlsx | idr:P1
BOM差异对比 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/BOM差异对比.xlsx | eco:P1
openBOM 核对清单 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/openBOM 核对清单.xlsx | obt:P1
关键料件规格确认 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/关键料件规格确认.xlsx | npd:P3、jdm:P2
初步 BOM 与 NRE/模具方案 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/初步 BOM 与 NRE·模具方案.xlsx | jdm:P1
安全件批准版本记录 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/安全件批准版本记录.xlsx | npd:P3
料件齐套与替代料策略 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/料件齐套与替代料策略.xlsx | obt:P1
更新BOM | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/更新BOM.xlsx | idr:P2
更新后的BOM | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/更新后的BOM.xlsx | eco:P2
长交期/单一来源料件清单 | F05 | BOM与物料 | F05-BOM与物料/长交期·单一来源料件清单.xlsx | npd:P2
WBS 与里程碑计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/WBS 与里程碑计划.xlsx | npd:P2
产线切换计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/产线切换计划.xlsx | eco:P4
产能爬坡计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/产能爬坡计划.xlsx | npd:P7
关键路径标注 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/关键路径标注.xlsx | npd:P2
升级验证计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/升级验证计划.xlsx | derivative:P2
变更时程 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/变更时程.xlsx | eco:P1
市场上市计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/市场上市计划.xlsx | idr:P4
库存处理方案 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/库存处理方案.xlsx | eco:P4
模具开发计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/模具开发计划.xlsx | derivative:P2
版本切换与库存处理方案 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/版本切换与库存处理方案.xlsx | derivative:P5
版本切换计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/版本切换计划.xlsx | idr:P4
认证前置依赖与送样计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/认证前置依赖与送样计划.xlsx | npd:P2
认证路径预判 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/认证路径预判.xlsx | idr:P1
认证路线图 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/认证路线图.xlsx | npd:P2
认证路线图初判 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/认证路线图初判.xlsx | npd:P1
迭代项目计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/迭代项目计划.xlsx | derivative:P1
项目甘特图 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/项目甘特图.xlsx | npd:P2
项目计划 | F06 | 计划与排程 | F06-计划与排程/项目计划.xlsx | idr:P1、jdm:P1、obt:P1
CMF 方案 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/CMF 方案.xlsx | npd:P3
ECN草案/变更设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/ECN草案·变更设计包.xlsx | eco:P2
EE 原理图 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/EE 原理图.xlsx | jdm:P2
EE 原理图 & PCB Layout | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/EE 原理图 & PCB Layout.xlsx | jdm:P2
EOL 100%测试项目清单 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/EOL 100%测试项目清单.xlsx | npd:P6
EVT可选项裁剪记录 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/EVT可选项裁剪记录.xlsx | derivative:P3
ID 外观设计稿 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/ID 外观设计稿.xlsx | npd:P3
ID/CMF 输入包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/ID·CMF 输入包.xlsx | jdm:P1
ID/CMF设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/ID·CMF设计包.xlsx | idr:P2
ID外观图 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/ID外观图.xlsx | npd:P3
MD 结构图纸 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/MD 结构图纸.xlsx | jdm:P2
MD结构图 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/MD结构图.xlsx | npd:P3
MD结构图纸 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/MD结构图纸.xlsx | idr:P2
PCB Layout 文件 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/PCB Layout 文件.xlsx | npd:P3、jdm:P2
PCB v2 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/PCB v2.xlsx | npd:P4
PCB v2 改板记录 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/PCB v2 改板记录.xlsx | npd:P4
PCBA/主控升级设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/PCBA·主控升级设计包.xlsx | derivative:P2
PCB原理图&Layout | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/PCB原理图&Layout.xlsx | npd:P3
PVT Readiness清单 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/PVT Readiness清单.xlsx | derivative:P4
SW 架构文档 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/SW 架构文档.xlsx | jdm:P2
SW架构文档 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/SW架构文档.xlsx | npd:P3
供应商评估表 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/供应商评估表.xlsx | npd:P2
保护电路设计输入 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/保护电路设计输入.xlsx | npd:P3
包装/标签设计稿 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/包装·标签设计稿.xlsx | idr:P2
图纸/规格完整性确认 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/图纸·规格完整性确认.xlsx | obt:P1
安全件供应商资质清单 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/安全件供应商资质清单.xlsx | npd:P2
性能/寿命设计边界 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/性能·寿命设计边界.xlsx | derivative:P2
更新后的原理图/PCB | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/更新后的原理图·PCB.xlsx | eco:P2
机芯/泵体升级设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/机芯·泵体升级设计包.xlsx | derivative:P2
版本/接口/OTA回归范围 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/版本·接口·OTA回归范围.xlsx | derivative:P2
版本资料移交清单 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/版本资料移交清单.xlsx | idr:P5
现有设计基线包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/现有设计基线包.xlsx | idr:P1
电子原理图 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/电子原理图.xlsx | npd:P3
电池/电源升级设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/电池·电源升级设计包.xlsx | derivative:P2
结构 3D 设计 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/结构 3D 设计.xlsx | npd:P3
结构变更设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/结构变更设计包.xlsx | eco:P2
结构设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/结构设计包.xlsx | derivative:P2
装配/公差/材料方案 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/装配·公差·材料方案.xlsx | derivative:P2
资源与供应商确认清单 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/资源与供应商确认清单.xlsx | eco:P1
软件/固件升级设计包 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/软件·固件升级设计包.xlsx | derivative:P2
软件架构文档 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/软件架构文档.xlsx | npd:P3
量产测试设备清单 | F07 | 文件与清单 | F07-文件与清单/量产测试设备清单.xlsx | npd:P5
PVT 试产计划 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/PVT 试产计划.xlsx | derivative:P5
PVT或首批质量报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/PVT或首批质量报告.xlsx | idr:P4
PVT试产计划 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/PVT试产计划.xlsx | derivative:P5
升级后良率报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/升级后良率报告.xlsx | derivative:P6
升级试产报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/升级试产报告.xlsx | derivative:P5
变更后良率报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/变更后良率报告.xlsx | eco:P5
变更试产报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/变更试产报告.xlsx | eco:P4
小批试产报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/小批试产报告.xlsx | obt:P3
良率分析与改善 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/良率分析与改善.xlsx | obt:P3
良率分析与改善报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/良率分析与改善报告.xlsx | npd:P6、obt:P3
良率周报 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/良率周报.xlsx | npd:P7、jdm:P6、obt:P4
良率报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/良率报告.xlsx | npd:P6、jdm:P5
良率改善报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/良率改善报告.xlsx | derivative:P5
良率数据 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/良率数据.xlsx | npd:P6
良率监控报表 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/良率监控报表.xlsx | npd:P7
试产 Build Record | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/试产 Build Record.xlsx | npd:P6
试产良率数据 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/试产良率数据.xlsx | derivative:P5
试产计划 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/试产计划.xlsx | npd:P6、jdm:P5
试产（50-300台）报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/试产（50-300台）报告.xlsx | jdm:P5
首批量产稳定性报告 | F08 | 试产与良率报告 | F08-试产与良率报告/首批量产稳定性报告.xlsx | idr:P5
SOP / WI 文件 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/SOP · WI 文件.xlsx | npd:P6
SOP/WI | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/SOP·WI.xlsx | jdm:P5、obt:P3
SOP/WI与检验标准更新 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/SOP·WI与检验标准更新.xlsx | derivative:P5
SOP/WI作业指导书 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/SOP·WI作业指导书.xlsx | npd:P6
SOP/WI更新记录 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/SOP·WI更新记录.xlsx | idr:P4
关键安全/性能检验标准 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/关键安全·性能检验标准.xlsx | npd:P6
外观检验标准 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/外观检验标准.xlsx | idr:P3
安全验证项目与判定标准 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/安全验证项目与判定标准.xlsx | npd:P3
更新后的SOP/WI | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/更新后的SOP·WI.xlsx | eco:P4
限度样本与检验标准 | F09 | SOP·WI与检验标准 | F09-SOP·WI与检验标准/限度样本与检验标准.xlsx | npd:P6
ECN 正式发布 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/ECN 正式发布.xlsx | eco:P4
MSDS | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/MSDS.xlsx | npd:P5、npd:P6、derivative:P2、derivative:P4、derivative:P5、jdm:P5、obt:P3
UN38.3运输测试报告或复用确认 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/UN38.3运输测试报告或复用确认.xlsx | npd:P5、npd:P6、derivative:P2、derivative:P4、derivative:P5、jdm:P5、obt:P3
安规与认证报告 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/安规与认证报告.xlsx | npd:P5、jdm:P4
文件与认证资料发布记录 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/文件与认证资料发布记录.xlsx | idr:P4
版本文件发布记录 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/版本文件发布记录.xlsx | derivative:P5
电芯/电池包安全认证报告或复用确认 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/电芯·电池包安全认证报告或复用确认.xlsx | npd:P5、npd:P6、derivative:P2、derivative:P4、derivative:P5、jdm:P5
电芯规格书与既有认证资料 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/电芯规格书与既有认证资料.xlsx | npd:P2
认证报告 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/认证报告.xlsx | npd:P5
认证更新/重认证报告 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/认证更新·重认证报告.xlsx | idr:P3
认证更新记录 | F10 | 认证证据归档 | F10-认证证据归档/认证更新记录.xlsx | idr:P3
保护电路设计评审或复用确认 | F11 | 复用确认单 | F11-复用确认单/保护电路设计评审或复用确认.xlsx | npd:P3
电芯厂质量审核或复用资质确认 | F11 | 复用确认单 | F11-复用确认单/电芯厂质量审核或复用资质确认.xlsx | npd:P3
电芯复用/定点与二供策略 | F11 | 复用确认单 | F11-复用确认单/电芯复用·定点与二供策略.xlsx | npd:P2
认证补测/复用确认 | F11 | 复用确认单 | F11-复用确认单/认证补测·复用确认.xlsx | derivative:P2、derivative:P4、derivative:P5
客户 DVT 确认记录 | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/客户 DVT 确认记录.xlsx | jdm:P4
客户 golden sample 签样记录 | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/客户 golden sample 签样记录.xlsx | jdm:P5
客户外观签核记录 | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/客户外观签核记录.xlsx | jdm:P2
客户放行记录 | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/客户放行记录.xlsx | obt:P3
客户样品确认记录 | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/客户样品确认记录.xlsx | obt:P2
客户样机确认记录 | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/客户样机确认记录.xlsx | jdm:P3
客户签样记录 | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/客户签样记录.xlsx | obt:P2
规格确认书（客户签字） | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/规格确认书（客户签字）.xlsx | jdm:P1
设计输入冻结确认（客户） | F12 | 客户签核单 | F12-客户签核单/设计输入冻结确认（客户）.xlsx | obt:P1
CIP 持续改善报告 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/CIP 持续改善报告.xlsx | npd:P7
ECO关闭报告 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/ECO关闭报告.xlsx | eco:P5
ECR变更申请书 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/ECR变更申请书.xlsx | eco:P1
IDR翻新 brief | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/IDR翻新 brief.xlsx | idr:P1
PRD产品需求文档 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/PRD产品需求文档.xlsx | npd:P2
PSD产品规格书 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/PSD产品规格书.xlsx | npd:P2
RACI 责任矩阵 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/RACI 责任矩阵.xlsx | npd:P2、jdm:P1
专利检索与规避分析 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/专利检索与规避分析.xlsx | npd:P1
产品概念书 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/产品概念书.xlsx | npd:P1
产品规格书 PSD | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/产品规格书 PSD.xlsx | npd:P2
产品需求文档 PRD | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/产品需求文档 PRD.xlsx | npd:P2
变更需求单 ECR | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/变更需求单 ECR.xlsx | eco:P1
售后数据分析 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/售后数据分析.xlsx | npd:P7、jdm:P6
商业可行性分析 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/商业可行性分析.xlsx | npd:P1
市场调研报告 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/市场调研报告.xlsx | npd:P1
报价 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/报价.xlsx | obt:P1
样品与报价 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/样品与报价.xlsx | npd:P2
核心技术 POC 报告 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/核心技术 POC 报告.xlsx | npd:P1
模具/治具归属与 NRE 确认 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/模具·治具归属与 NRE 确认.xlsx | obt:P1
模具费用与周期确认 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/模具费用与周期确认.xlsx | derivative:P2
用户旅程地图 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/用户旅程地图.xlsx | npd:P1
用户痛点 Top10 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/用户痛点 Top10.xlsx | npd:P1
用户访谈纪要 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/用户访谈纪要.xlsx | npd:P1
目标成本与定价分析 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/目标成本与定价分析.xlsx | npd:P1
立项申请书 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/立项申请书.xlsx | npd:P1
竞品对比矩阵 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/竞品对比矩阵.xlsx | npd:P1
翻新需求与边界定义 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/翻新需求与边界定义.xlsx | idr:P1
软件变更版本说明 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/软件变更版本说明.xlsx | eco:P2
迭代需求书 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/迭代需求书.xlsx | derivative:P1
迭代项目关闭报告 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/迭代项目关闭报告.xlsx | derivative:P6
销量预测模型 | F13 | 需求与文档 | F13-需求与文档/销量预测模型.xlsx | npd:P1
Build Record | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/Build Record.xlsx | npd:P4、npd:P5、derivative:P3、derivative:P4、jdm:P3、jdm:P4
DVT 样机 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/DVT 样机.xlsx | npd:P5、jdm:P4
DVT样机 ≥30台 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/DVT样机 ≥30台.xlsx | npd:P5
EVT 样机 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/EVT 样机.xlsx | npd:P4、jdm:P3
EVT样机 ≥10台 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/EVT样机 ≥10台.xlsx | npd:P4
T0/T1试模准备记录 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/T0·T1试模准备记录.xlsx | derivative:P2
供应商样件 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/供应商样件.xlsx | idr:P2
升级DVT样机 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/升级DVT样机.xlsx | derivative:P4
升级EVT样机 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/升级EVT样机.xlsx | derivative:P3
变更验证样机 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/变更验证样机.xlsx | eco:P3
模具 T1/T2 样品 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/模具 T1·T2 样品.xlsx | jdm:P4
模具T1样品 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/模具T1样品.xlsx | npd:P5
治具与测试程序 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/治具与测试程序.xlsx | npd:P6、jdm:P5
测试程序与治具 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/测试程序与治具.xlsx | obt:P2
试产/首批量产产品 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/试产·首批量产产品.xlsx | idr:P4
试产50-300台 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/试产50-300台.xlsx | npd:P6
量产产品 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/量产产品.xlsx | npd:P7、jdm:P6、obt:P4
限度样本 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/限度样本.xlsx | derivative:P4
首件样品 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/首件样品.xlsx | obt:P2
首批量产 Build Record | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/首批量产 Build Record.xlsx | npd:P7、jdm:P6、obt:P4
验证样机 | F14 | 样机与Build记录 | F14-样机与Build记录/验证样机.xlsx | idr:P3