## 清单
试产问题关闭报告
F03 问题与跟踪清单 · 适用：DRV·P5
一行一问题：现象+根因+对策+责任人期限缺一不可；P0/P1 未关闭不得过 Gate。
项目编号 |  | 项目名称 |  | 负责人 |  | 日期
编号 | 来源/阶段 | 现象描述 | 根因分析 | 对策/改善方案 | 等级 | 责任人 | 期限 | 状态
ISS-01 | EVT | 示例：气压精度超差 ±0.3bar | 传感器批次漂移 | 来料加抽检，EOL 校准点+1 | P1 | 陈工 | 09-30 | 整改中